## Sprint Planning
Sprint | ID | Estória | Importância | Pontos | Responsável | Status | Encerramento | Observação
1 | 10 | Login | 50 |  |  | Planejado | 2021-09-17
1 | 20 | Recuperação de senha | 55 |  |  | Planejado | 2021-09-17
1 | 30 | Cadastro de usuario | 45 |  |  | Planejado | 2021-09-17
1 | 40 | Busca de usuarios | 40 |  |  | Planejado | 2021-09-17
1 | 50 | Cadastro de UF | 25 |  |  | Planejado | 2021-09-17
1 | 60 | Busca de UFs | 20 |  |  | Planejado | 2021-09-17
1 | 70 | Cadastro de cidade | 35 |  |  | Planejado | 2021-09-17
1 | 80 | Busca de cidades | 30 |  |  | Planejado | 2021-09-17
2 | 90 | Cadastro de produto | 75 |  |  | Planejado | 2021-10-08
2 | 100 | Busca de produtos | 70 |  |  | Planejado | 2021-10-08
2 | 110 | Cadastro de cliente | 85 |  |  | Planejado | 2021-10-08
2 | 120 | Busca de clientes | 80 |  |  | Planejado | 2021-10-08
2 | 130 | Cadastro de fornecedor | 95 |  |  | Planejado | 2021-10-08
2 | 140 | Busca de fornecedores | 90 |  |  | Planejado | 2021-10-08
3 | 150 | Cadastro de itens do cardápio | 105 |  |  | Planejado | 2021-10-29
3 | 160 | Busca de intens do cardápio | 100 |  |  | Planejado | 2021-10-29
3 | 170 | Cadastro de cardápio | 115 |  |  | Planejado | 2021-10-29
3 | 180 | Busca de cardápios | 110 |  |  | Planejado | 2021-10-29
3 | 190 | Fazer pedido de compra | 125 |  |  | Planejado | 2021-10-29
3 | 200 | Busca de pedidos de compra | 120 |  |  | Planejado | 2021-10-29
4 | 210 | Fazer entrada de estoque | 135 |  |  | Planejado | 2021-12-03
4 | 220 | Busca de itens no estoque | 130 |  |  | Planejado | 2021-12-03
4 | 230 | Fazer pedido delivery | 155 |  |  | Planejado | 2021-12-03
4 | 240 | Busca de pedidos delivery | 150 |  |  | Planejado | 2021-12-03
4 | 250 | Fazer pedido salão | 145 |  |  | Planejado | 2021-12-03
4 | 260 | Busca de pedidos salão | 140 |  |  | Planejado | 2021-12-03