## Sprint Planning
Sprint | ID | Estória | Prioridade | Pontos | Responsável | Status | Encerramento | Observação
1 | 1 | Cadastro de usuario | Alta |  |  | Planejado | 2021-09-17
1 | 2 | Login | Alta |  |  | Planejado | 2021-09-17
1 | 3 | Cadastro de UF | Baixa |  |  | Planejado | 2021-09-17
1 | 4 | Cadastro de cidade | Baixa |  |  | Planejado | 2021-09-17
2 | 5 | Cadastro de produto | Média |  |  | Planejado | 2021-10-08
2 | 6 | Cadastro de cliente | Média |  |  | Planejado | 2021-10-08
2 | 7 | Cadastro de fornecedor | Baixa |  |  | Planejado | 2021-10-08
3 | 8 | Cadastro de itens do cardápio | Alta |  |  | Planejado | 2021-10-29
3 | 9 | Cadastro de cardápio | Média |  |  | Planejado | 2021-10-29
3 | 10 | Fazer pedido de compra | Média |  |  | Planejado | 2021-10-29
4 | 11 | Fazer entrada de estoque | Alta |  |  | Planejado | 2021-12-03
4 | 12 | Fazer pedido delivery | Alta |  |  | Planejado | 2021-12-03
4 | 13 | Fazer pedido salão | Alta |  |  | Planejado | 2021-12-03